PREMORTEM

JS TECHNOLOGY MENORCA, S.L. y la transición a HOSTELERO

Confidencial · Julio 2026 · Preparado para Joan Serra Miret

Este documento contiene análisis de riesgo y menciones legales orientativas. No es asesoramiento jurídico ni fiscal: los puntos societarios y sucesorios deben validarse con notario y abogado.

# El ejercicio

Es junio de 2029. JS Technology ha cerrado y HOSTELERO no ha despegado. El premortem consiste en asumir que ese fracaso YA ha ocurrido y reconstruir hacia atrás qué lo causó. No es pesimismo: es la forma más barata de encontrar los fallos antes de cometerlos. Cada escenario incluye probabilidad, impacto, las señales tempranas que avisarían de que está ocurriendo, y las contramedidas.

## Punto de partida (datos declarados, julio 2026)

Facturación: ~130.000 €/año, crecimiento ~40%. Deuda cero (hace 5 años: 82.000 € entre falso stock y póliza convertida en ICO de 38.000 €). La empresa está saneada y creciendo: hay algo que perder.

Socios: Joan 50% (administrador único) y su padre 50% (jubilado, no cobra ni cobrará, apoya HOSTELERO). Herederas del padre: dos hermanas de Joan; hay conversaciones para firmar que su 50% pase a Joan al fallecer. SIN FIRMAR.

Cartera: 250 clientes, 200 activos, 80 con cuota recurrente. Distribuidor de Ágora POS (contrato con cláusulas 8.2 —no usar recursos de Ágora para competir— y 9 —confidencialidad indefinida—; sin no-compete post-contractual).

Transición: HOSTELERO en desarrollo "sala limpia", socio previsto Lluís, ronda pre-seed de 200k € en preparación, pacto de socios en borrador. Joan busca un "clon" para la operativa de la distribuidora.

# Los siete escenarios de muerte

## E1 · Ágora cortó el grifo antes de tiempo

Probabilidad: ALTA   ·   Impacto: CRÍTICO

Qué pasó (visto desde 2029): Menorca es pequeña. Un cliente, un comercial de IGT o una demo vista por quien no debía: Ágora se enteró de HOSTELERO en 2026, alegó incumplimiento de la cláusula 8.2 (o simplemente no renovó y retuvo el rappel) y el ingreso puente —los 130k que financiaban la transición— murió 18 meses antes de que HOSTELERO facturara un euro. Da igual que la sala limpia fuera real: el pleito o la simple rescisión bastaron para asfixiar la caja.

Señales tempranas: Preguntas inusuales de IGT; cambios en condiciones de canal o rappel; un comercial de Ágora visitando a tus clientes; cualquier material de HOSTELERO circulando por Menorca.

Contramedidas:

Dictamen del abogado sobre el contrato ANTES de cualquier movimiento público (ya está en tu lista: es el nº1 por algo).

Sala limpia documentada: registro fechado de que HOSTELERO no usa código, precios, portal ni know-how de Ágora. Es tu defensa si hay pleito.

No enseñar HOSTELERO a clientes actuales de Ágora ni pilotar en Menorca al principio: pilotos fuera de la isla o en locales sin relación con Ágora.

Calendario de salida planificado: preaviso correcto y no cancelar antes de fin de año (perderías el rappel).

Calcular hoy cuántos meses sobrevive la estructura si el ingreso Ágora cae a cero mañana. Ese número manda sobre todo lo demás.

## E2 · El 50% del padre se quedó sin firmar

Probabilidad: MEDIA   ·   Impacto: CRÍTICO

Qué pasó (visto desde 2029): El documento sucesorio se siguió "hablando" hasta que dejó de poder firmarse. Las dos hermanas heredaron el 50%, con legítimas de por medio y sin pacto de socios. Resultado: junta bloqueada al 50/50, o una exigencia de compra que una empresa de 130k de facturación no puede pagar, justo cuando Joan estaba a caballo entre dos proyectos. La empresa no murió de mercado: murió de notaría pendiente.

Señales tempranas: La señal es una sola y ya está encendida: el documento lleva meses en conversación y sigue sin firma.

Contramedidas:

Cerrarlo este trimestre en notaría. Opciones a plantear: pacto sucesorio (válidos en Menorca desde la reforma de 2017 de la Compilación balear), transmisión en vida con reserva de usufructo, o cláusulas estatutarias de adquisición preferente con método de valoración pactado.

Las legítimas de tus hermanas no desaparecen por un papel privado: el instrumento debe contemplar compensación o renuncia válida. Notario, no documento casero.

Espejo: definir también qué pasa con TU 50% si faltas tú. Hoy la respuesta es "mi padre jubilado se queda solo con una empresa técnica que no puede operar".

Aprovechar y firmar un mini-pacto de socios JS Tech (padre-hijo) que autorice por escrito la dedicación parcial de Joan a HOSTELERO: hoy el apoyo es verbal.

## E3 · El clon no llegó (o llegó tarde)

Probabilidad: ALTA   ·   Impacto: ALTO

Qué pasó (visto desde 2029): Joan saltó a HOSTELERO sin haber cerrado el relevo operativo. Las averías empezaron a tardar, las 80 cuotas —el único ingreso defendible— se erosionaron, y en un mercado-isla donde todos se conocen la reputación se fue en dos temporadas. Cuando HOSTELERO tropezó, ya no había distribuidora sana a la que volver. El plan B murió por atender el plan A.

Señales tempranas: Tiempo de respuesta de averías subiendo; primeras bajas de cuota; tú haciendo soporte a las 23:00; el "clon" lleva 6 meses siendo una intención.

Contramedidas:

Contratar y formar al técnico 6-9 meses ANTES del salto, no después. Es gasto que la caja saneada puede absorber y es el seguro de vida del ingreso puente.

Documentar la operativa (las apps de averías y el panel contable ya hacen media documentación: úsalo como manual).

Subir la recurrencia: 80 de 200 activos con cuota es el 40%. Cada punto de recurrencia es un mes más de runway. Objetivo razonable: que las cuotas cubran los costes fijos solas.

Definir un SLA mínimo interno y medirlo: es el termómetro de este escenario.

## E4 · HOSTELERO vampirizó a JS Technology

Probabilidad: MEDIA-ALTA   ·   Impacto: ALTO

Qué pasó (visto desde 2029): Sin separación formal, las horas de Joan y la caja de la sociedad 50/50 financiaron durante dos años un producto cuya propiedad intelectual acabó en otra sociedad con Lluís. Triple conflicto retrospectivo: el padre (socio de lo que pagó), Lluís (socio de lo que se llevó el valor) y Hacienda (operaciones vinculadas sin valorar). La discusión societaria se comió la energía que necesitaba el producto.

Señales tempranas: Gastos de HOSTELERO pagados por JS Tech; horas de distribuidora cayendo sin acuerdo escrito; el pacto con Lluís sin firmar mientras el código crece.

Contramedidas:

Sociedad nueva para HOSTELERO desde el inicio, con contabilidad propia. Ni un gasto cruzado sin factura entre sociedades.

Mantener tu criterio ya definido: el código es de Joan y no se aporta a la NewCo hasta cerrar equity + salario en el pacto con Lluís.

Acuerdo escrito con tu padre (ver E2) sobre tu dedicación y sobre qué recibe JS Tech a cambio, aunque sea simbólico.

El panel contable de Raquel es tu aliado aquí: contabilidad limpia y trazable es exactamente lo que evita este escenario.

## E5 · La ronda no llegó y Lluís se cayó

Probabilidad: MEDIA   ·   Impacto: ALTO

Qué pasó (visto desde 2029): El pre-seed de 200k no se cerró (o se cerró tarde, o Lluís se retiró). Joan ya estaba a tiempo completo, sin colchón personal y sin salario, y quemó la caja de JS Tech para vivir. Volvió a una distribuidora deteriorada (E3) con la relación Ágora tocada (E1). Los escenarios se encadenaron: éste fue el detonante.

Señales tempranas: La ronda se desliza trimestre a trimestre; el pacto con Lluís sigue en borrador; tu cuenta personal baja.

Contramedidas:

Mantener tu hito nº1 como condición dura e innegociable: pacto firmado + salario financiado ANTES del salto a tiempo completo.

Regla de los 12 meses: no dejar el ingreso Ágora sin 12 meses de salario asegurados en la NewCo.

Conseguir 2-3 pilotos de pago antes de la ronda: reducen la dependencia del dinero de terceros y suben la valoración.

Plan B explícito si Lluís no entra: ¿HOSTELERO en modo bootstrap lento financiado por la distribuidora sana? Solo funciona si E2 y E3 están resueltos.

## E6 · El producto no aguantó el contacto con la realidad

Probabilidad: MEDIA   ·   Impacto: MEDIO-ALTO

Qué pasó (visto desde 2029): HOSTELERO era excelente en demo y frágil en un sábado de agosto: sin cumplimiento fiscal certificado (VeriFactu/antifraude), sin soporte al nivel que exige la hostelería, y con un solo desarrollador que era además el comercial, el instalador y el CEO. Los primeros pilotos reales lo rompieron y el boca-oreja hizo el resto.

Señales tempranas: Pilotos solo con conocidos; la lista de "pendiente técnico" crece más rápido que la de clientes; cero horas invertidas en el módulo fiscal.

Contramedidas:

Cumplimiento fiscal (VeriFactu / Reglamento de sistemas de facturación) como prioridad de roadmap nº1: sin eso no hay producto vendible en España, por bueno que sea el Maître IA.

Pilotos reales, de pago aunque sea simbólico, en locales sin vínculo personal, y al menos uno en temporada alta.

No vender por delante de la capacidad de soporte: cada cliente sin soportar es marketing negativo.

La ronda debe pagar un segundo técnico pronto: el "bus factor" de HOSTELERO hoy es 1.

## E7 · El ingreso actual era menos sólido de lo que parecía

Probabilidad: BAJA-MEDIA   ·   Impacto: MEDIO

Qué pasó (visto desde 2029): De los 130k, el grueso resultó ser venta puntual (hardware, proyectos, licencias nuevas) apalancada en un buen ciclo; la recurrencia real era menor. Un mal año turístico o un cambio de condiciones de canal de Ágora bastó para que el "puente" fuera más corto de lo presupuestado. Además, quedaba una contingencia fiscal residual del saneamiento antiguo.

Señales tempranas: El crecimiento del 40% concentrado en partidas no recurrentes; una cuota media baja en los 80 contratos; cualquier requerimiento sobre ejercicios pasados.

Contramedidas:

Sacar del panel contable el mix real: % recurrente vs puntual, y % del margen que depende de Ágora. Son dos números que hoy no tienes y deciden el tamaño real del puente.

Confirmar con Raquel que el saneamiento del falso stock quedó cerrado sin colas fiscales.

Presupuestar la transición sobre el ingreso recurrente, no sobre la facturación total.

# Mapa de riesgo (resumen)

| # | Escenario | Prob. | Impacto | Contramedida clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Ágora rescinde / no renueva | Alta | Crítico | Dictamen legal + sala limpia documentada + no pilotar en Menorca |
| E2 | Sucesión del 50% sin firmar | Media | Crítico | Notaría este trimestre (pacto sucesorio balear / usufructo / estatutos) |
| E3 | Relevo operativo tardío | Alta | Alto | Contratar al "clon" 6-9 meses antes del salto |
| E4 | Mezcla JS Tech / HOSTELERO | Media-alta | Alto | NewCo separada + código de Joan hasta firmar pacto |
| E5 | Ronda fallida / Lluís se cae | Media | Alto | Hito nº1 innegociable + regla de los 12 meses de salario |
| E6 | Producto frágil en real | Media | Medio-alto | VeriFactu prioridad 1 + pilotos de pago reales |
| E7 | Ingreso puente sobrestimado | Baja-media | Medio | Medir mix recurrente/puntual en el panel contable |

# Los cinco movimientos del trimestre (jul-sep 2026)

Si solo haces cinco cosas antes de octubre, que sean estas. Las dos primeras no cuestan casi nada y desactivan los dos escenarios críticos.

1. Notaría (E2). Convertir la conversación sobre el 50% del padre en un instrumento firmado. Es la contramedida con mejor ratio coste/riesgo de todo el documento.

2. Abogado (E1). Dictamen sobre el contrato Ágora usando la consulta ya preparada (Consulta_legal_Agora_HOSTELERO.docx), ANTES de cualquier demo pública o piloto.

3. El clon (E3). Pasar de "me estoy buscando" a oferta publicada y fecha de incorporación. El relevo tarda meses en ser autónomo.

4. Separación societaria (E4). Decidir estructura de la NewCo HOSTELERO y dejar por escrito la regla de no-mezcla con JS Tech.

5. El número que manda (E5/E7). Calcular con el panel: ingreso recurrente real, costes fijos, y meses de supervivencia sin Ágora. Ese número fija la fecha máxima del salto.

# Datos que afinarían este premortem

El análisis usa las cifras declaradas. Cuatro datos lo convertirían de mapa en GPS: (1) % del margen que depende de Ágora (licencias + rappel), (2) cuota media y suma anual de los 80 contratos recurrentes, (3) costes fijos mensuales de la sociedad, (4) tesorería actual. Los cuatro salen del panel contable / de Raquel en una tarde.